Звіт

про виконання Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям,

які проживають у сільській місцевості Чернігівської області

на 2011 - 2015 роки

1. Назва програми.

Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011 - 2015 роки

2. Виконавець програми.

Департамент агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації, управління агропромислового розвитку районних державних адміністрацій

3. Найважливіші завдання виконані у звітному періоді:

Програмою було передбачено придбати і передати сільським багатодітним сім’ям протягом 2011-2015 років 263 нетелі.

Через відсутність фінансування у 2011-2012 роках не було можливості для виконання Програми.

Виконання заходів Програми у 2013-2015 роках дало можливість забезпечити племінними високопродуктивними тваринами 78 сімей, які виховують 5 і більше дітей віком до 18 років та проживають у сільській місцевості області.

4. Обсяги та джерела фінансування програми.

4.1. Програмою передбачалося виділення 3156 тис. грн. з обласного бюджету у 2011-2015 роках

4.2. Планові обсяги фінансування програми у 2011-2015 роках 2660 тис. грн. з обласного бюджету

4.3. Фактичні обсяги фінансування у 2011-2015 роках склали 1437,5 тис. грн. з обласного бюджету.

4.4. Сумарні касові видатки з обласного бюджету на виконання Програми у 2011-2015 роках – 1437,5 тис. грн.

5. Основні результати виконання програми у поточному році:

У 2015 році Програмою передбачена закупівля 63 нетелей на суму 756 тис. грн.

Зважаючи на те, що у 2011 році орієнтовна ціна за 1 кг живої ваги нетелі у суб’єктів племінної справи у молочному скотарстві складала  25-30 грн., а на початок поточного року ціна зросла до 50-70 грн.  за 1 кг живої ваги, відповідно зменшилась кількість нетелей, яку можна закупити за заплановану суму. Проте 34 сім’ї  отримали в цьому році тварин з високим генетичним потенціалом.

З 2011 по 2015 рік з 263 багатодітних сімей, які проживали у сільській місцевості області станом на 01.01.2011 виявили бажання стати учасниками Програми 163 сім’ї, визначені такими, що мають право на отримання нетелей – 78.

Передані тварини дозволять сім’ям, які їх отримали,  підвищити свій рівень доходів, як особливо вразливій категорії населення в умовах непростої економічної ситуації в державі, забезпечити дітей якісними і корисними продуктами харчування та стануть стимулом для деяких з них до створення сімейних ферм.

Зважаючи на вищевикладене, а також беручи до уваги, що станом на 01.01.2016 у сільській місцевості області кількість багатодітних сімей збільшилася  до 384,  Департаментом розроблена та подана до обласної ради Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016 – 2020 роки. 27 січня 2016 року програма була затверджена на сесії обласної ради.