**Інформація про виконання регіональних програм у 2015 році**

**-тис.грн-**

| **№**  **з/п** | **Назва програми,**  *дата і номер нормативно-правового акта про її затвердження*  *(проекти, що планується затвердити у 2016 році)* | **Найменування відповідального виконавця програми** | **Найменування головного розпорядника коштів у  2015 році** | **Термін реалізації** | **Фінансове забезпечення програм у 2015 році**  *(на кінець року)* | | | | | | | | | **Загальне виконання програми станом на кінець  2015 року, %** | **Очікувані обсяги фінансування з обласного бюджету на 2016 рік** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Передбачений обсяг фінансування на 2015 рік** | **фактично**  **профінансовано** | **%** | **в тому числі:** | | | | | |
| **державний бюджет** | **обласний бюджет** | **%** | **районний, міський**  **(міст обласного підпорядкування) бюджети** | **Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування** | **Кошти небюджетних джерел** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | **Програма розвитку рибного господарства Чернігівської області на 2013-2016 роки (рішення одинадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 21.12.2012)** | **Департамент АПР** | **Департамент АПР** | **2013-2016** | **0** | **0** |  | **0** | **0** |  |  |  |  | **0** | **1015,0** |
| 2. | **Програма сервісного зооветеринарного обслуговування поголів’я худоби в господарствах населення Чернігівської області на 2013 – 2017 роки (рішення тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 18.06.2013)** | **Департамент АПР** | **Департамент АПР** | **2013-2017** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  | **0** | **1685,5** |
| 3. | **Програма фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу Чернігівської області через механізм здешевлення кредитів, що використані для придбання сільськогосподарської техніки та виробничого обладнання на 2014-2016 роки (рішення дев’ятнадцятої сесії обласної ради шостого скликання від 28.03.2014)** | **Департамент АПР** | **Департамент АПР** | **2014-2016** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10000,00** |
| 4. | **Програма фінансової підтримки органічного виробництва в Чернігівській області на 2015-2021 роки (рішення двадцять четвертої сесії обласної ради шостого скликання від 29.05.2015 із змінами**  **рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016))** | **Департамент АПР** | **Департамент АПР** | **2015-2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **230,0** |
| 5 | **Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 роки (рішення третьої сесії обласної ради шостого скликання від 25.03.2011)** | **Департамент АПР** | **РДА** | **2011-2015** | **756** | **748,2** | **99** | **0** | **748,2** | **99** | **748,2** |  |  | **99** |  |
| 6 | **Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2016-2020 роки (рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016)** | **Департамент АПР** | **РДА** | **2016-2020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1197,0** |
| 7 | Програма підтримки особистих  селянських господарств Чернігівської області  на 2016-2020 роки (рішення другої сесії обласної ради сьомого скликання від 27.01.2016) | **Департамент АПР** | **Департамент АПР** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1162,0** |
| 8 | **Програма використання та охорони земель Чернігівської області на 2011-2020 роки (рішення третьої сесії обласної ради шостого скликання від 25.03.2011)** | **ГУ Держгеокадастру** | **Департамент АПР** | **2011-2020** | **90** | **88,7** | **98,6** |  | **88,7** | **98,7** |  |  |  | **98,6** | **31,7** |

**Звіт про виконання Програми передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають у сільській місцевості Чернігівської області на 2011-2015 роки**

Програма передачі нетелей багатодітним сім’ям, які проживають в сільській місцевості Чернігівської області на 2011 - 2015 роки (далі – Програма) спрямована на виконання Закону України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року” від 18.10.2005 №2982-IV, Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 №1158 та необхідністю підтримки сільських багатодітних сімей, розширення сфери зайнятості сільського населення та підвищення його добробуту.

Актуальність цієї Програми зумовлена необхідністю реалізації сучасної політики держави у сфері створення сприятливих умов для покращення матеріального стану селянської багатодітної родини та кожного з її членів, найповнішого виконання сім'єю своїх функцій, підвищення її життєвого рівня, посилення ролі сім'ї, як первинного осередку суспільства.

В таких умовах необхідна фінансова підтримка сільських багатодітних сімей в яких виховується 5 і більше дітей віком до 18 років (далі – сільські багатодітні сім’ї).

Здійснення підтримки сільських багатодітних сімей шляхом передачі їм племінних нетелей, дасть змогу забезпечити багатодітні родини та їх дітей екологічно чистою молочною продукцією власного виробництва, сприятиме збільшенню вихідного поголів’я великої рогатої худоби, виробництва та реалізації молока.

Протягом 2015 року 34 багатодітні сім’ї отримали племінних нетелей на загальну суму 748,2 тис грн.

**Звіт про виконання Програми використання та охорони земель Чернігівської області на 2011-2020 роки**

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямів державної політики, спрямованих на удосконалення земельних відносин та створення сприятливих умов для сталого розвитку землекористування міських і сільських територій, сприяння розв’язанню екологічних та соціальних проблем села, розвитку високоефективного конкурентоспроможного сільськогосподарського виробництва, збереження природних цінностей агроландшафтів

В 2015 році на реалізацію програми було використано 88,7 тис грн. Виготовлена технічна документація з нормативної грошової оцінки земель 23 населених пунктів Чернігівської області.